托政办字〔2021〕55号

托克托县人民政府办公室

关于印发《呼和浩特市托克托县消防救援事业“十四五”规划（2021-2025年）》的通知

各镇、黄河湿地管护中心，工业园区，各相关单位：

经研究同意，现将《呼和浩特市托克托县消防救援事业“十四五”规划（2021-2025年）》印发给你们，请认真遵照执行。

2021年9月9日

呼和浩特市托克托县

消防救援事业“十四五”规划

（2021-2025）

目  录

前 言	1

一、“十三五”期间托克托县消防事业发展回顾	1

二、存在的问题和面临的形势	2

（一）消防覆盖范围不全面	2

（二）中心城镇机动车增长速度加快，消防车行车速度难以达到要求	2

（三）城市建成区消火栓建设欠账仍然较大	3

（四）消防站建设速度无法跟上发展步伐，导致辖区面积过大	3

（五）消防安保任务日趋严重，消防力量不足	3

（六）群众消防安全意识仍有待加强，缺乏社会联动	3

三、指导思想	4

四、基本要求	5

五、发展目标	6

（一）总体目标	6

（二）近期目标	6

（三）远期目标	6

六、主要任务	6

（一）开展针对性火灾隐患排查治理	7

（二）重大火灾隐患整治	8

（三）推进消防应急能力建设	8

（四）加强消防信息化工作	11

（五）消防供水建设	15

（六）社会消防建设	17

（七）统筹城乡消防工作	19

七、重点项目	22

（一）消防站建设	22

（二）消防装备配置	22

（三）智慧消防平台建设	22

（四）消防供水建设	22

（五）消防安全专项治理	23

（六）加强农村的消防工作	23

八、保障措施	24

（一）建立年度目标考核制度	24

（二）加大投入，建立消防专项资金	24

（三）加强统筹，争取政策支持	24

# 前	言

为大力推进“十四五”时期托克托县消防救援工作，确保消防事业与经济社会协调发展，保障人民群众生命和财产安全，根据《中华人民共和国消防法》《内蒙古自治区消防条例》《呼和浩特市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》等法律法规和政策规定，结合托克托县实际，制订本规划。

# 一、“十三五”期间托克托县消防事业发展回顾

呼和浩特市托克托县位于自治区中部、大青山南麓、黄河中上游分界处北岸的土默川平原上。地处沿黄经济带腹地，总面积1416.8平方公里。黄河流经县境37.5公里。托克托县地势为东南高而西北和西南低，属温带大陆性气候，四季分明，日照充足，年均气温7.3℃，年均降雨量362毫米。托克托县下辖5镇及1个自治区级工业园区，共16个居委会和120个村委会，总人口约20万人。

托克托县消防救援大队下辖一个中队，位于县政府所在地双河镇，于1996年正式投入执勤，现营区于2006年建成。重点辖区为托克托县城双河镇及托克托工业园区，二级重点单位111家。中队现有指战员22人，执勤车辆4辆，包括2辆水罐消防车、1辆泡沫消防车和1辆抢险救援消防车，共计载水量22吨，载泡沫量2吨五年来，大队完成监督检查4136次，检查单位达11499次，并开展各类形式的防火宣传教育1300余次。一分汗水，一分收获，经过不懈的努力，托克托县消防事业取得了可喜的成绩。五年来,火灾发生数逐年下降，辖区群众的防灾意识得到明显的提升，群众满意度逐年提高。

# 二、存在的问题和面临的形势

消防安全是和谐社会的重要组成部分，是美丽托克托建设的重要保障。因此，各级政府对消防安全日益高度重视，不断加强各自管辖区域内的消防事业建设。尽管托克托县消防救援队伍和设施建设有了较大发展，但与人民群众日益增长的需求相比，仍存在很大的差距，主要体现在以下几个方面：

## （一）消防覆盖范围不全面

多数城镇消防建设重点关注城区，对于村庄消防建设提出的相关措施较少。虽然小城镇主要活动集中在城区，但还有大量的居民生活在广袤的村庄，这些村庄距离镇区远、分布散，发生火灾不能得到及时处理，容易造成严重损失。

## （二）中心城镇机动车增长速度加快，消防车行车速度难以达到要求

近年来机动车数量加速增长，年增长率呈加速发展的趋势，尽管目前尚未形成重大交通负面影响，但是已经初步呈现交通拥堵的普遍现象。机动化增长速度的加快，已经形成了现状交通拥堵的问题，这导致消防车行车速度难以达到5分钟时间到达火场的要求。

## （三）城市建成区消火栓建设欠账仍然较大

在城市化加快发展过程中，城区规模日益扩大，尤其是中心区，由于历史原因，在老旧城区普遍存在消防供水管网陈旧、供水能力不足，特别是消火栓缺口量大的问题，已成为影响火灾扑救的制约因素，一旦发生火情，基础设施发展的滞后会直接导致人民生命财产的损失。

## （四）消防站建设速度无法跟上发展步伐，导致辖区面积过大

目前存在消防站责任区面积过大，远远超过规范规定标准，以现有警力难以保障辖区消防安全。同时由于辖区面积过大，尤其在交通日显拥堵的状况下，5分钟到达火场的要求往往无法得到满足。

## （五）消防安保任务日趋严重，消防力量不足

消防部队法定承担综合性应急救援工作后，消防警力编制不足的矛盾更加突出。一些社会单位消防安全责任不落实，消防基础投入不足，企业专职消防力量薄弱，日常消防管理薄弱，进一步增加了消防救援的难度。托克托县临近黄河，有必要建设一支水域救援队伍，以弥补在水域抢险和救援领域的空白。

## （六）群众消防安全意识仍有待加强，缺乏社会联动

近年来，尽管全民消防安全意识有较大提高，但消防法制观念仍比较淡薄，消防知识普及还存在不足；消防设施配套缺乏规范，对消防设施维护不够，缺乏社会抢险救援联动机制。

为了更好地实现托克托县发展成为呼、包、鄂“金三角”地区现代农业和工业生产基地，以及商贸物流、休闲度假旅游为特色的现代服务业基地和生态宜居地区的综合发展目标，进一步夯实托克托县消防能力和抢险救援能力，保障人民群众生命和财产安全，坚持以人为本，坚持硬件建设和软件建设两手抓。进一步完善消防标准化体系建设，消防基础设施建设，消防安全教育，提高群众防火意识和防火逃生能力。加强托克托县的消防工作，全面预防，重点突出，趋利避害，综合协调，以利于地区经济的发展，维护社会稳定和人民生命及财产安全，为实现习近平总书记“以人为本”的治国理政理念和全面建成“小康社会”而修订本规划。

# 三、指导思想

根据《中华人民共和国消防法》和《中华人民共和国城乡规划法》的要求，以及托克托县“十四五”规划对托克托县的城镇空间形态、功能分区和用地布局的要求，结合托克托县的实际情况，提出符合托克托县经济发展现状，能够适应托克托县消防安全需要，有效的指导托克托县消防基础设施建设的规划，为实现托克托县发展目标所要求的高标准的消防安全体系创造条件。

# 四、基本要求

（一）贯彻“预防为主，防消结合”的消防工作方针。

（二）坚持区域控制与重点防护的规划原则，在重点考虑城区和工业园消防规划的同时，注重镇、村消防工作的发展，将其纳入全县消防工作的重要组成部分予以全面考虑和布局。

（三）坚持从实际出发，坚持科学规划与实际情况相结合，科学制定托克托县消防规划中各项标准和指标。

（四）合理安排近期的消防设施建设，并结合中心镇建设规划，积极建设服务村镇的消防设施，分期分阶段实施，使规划具有可操作性。

（五）以城镇总体规划为依据，在规划中充分体现城镇空间结构、功能分区和用地布局的要求。

（六）坚持“同步强化软、硬件”的原则，在运用先进科技及管理技术完善消防设施、装备等“硬件”的同时，注重消防专业技能和群众消防意识的培养，构建能够全面预防和有效应急的消防系统。

（七）提升抗灾抢险和社会救援处理能力，面对日益频发的自然灾害和日益繁杂的社会援助工作，提出系统的设施建设方案和工作部署，与时俱进地积极适应新时代对消防队伍的新要求。

# 五、发展目标

## （一）总体目标

完善托克托县的消防基础设施建设，强化消防队伍建设；进一步明确工业园区、商贸区等重点防控区域；加强社区消防安全隐患的排查工作；积极统筹城乡一体的消防建设；加大消防宣传力度，提高全民防火意识和自救能力；逐步建立起与经济发展相协调的现代化的消防安全体系。加强公共消防设施、消防装备的建设和维护管理，增强中心城镇抗御火灾和处置特种灾害事故的能力，全面提升农村防火救灾能力，精细化的乡村消防管理和责任分区。

## （二）近期目标

补全城镇消防站，公共消防基础设施和消防装备配备的短板和历史欠账，实现消防站、消防装备、消防给水、消防通信和消防车通道建设与城镇发展同步；做专乡镇消防安全责任“大网格”，做强村庄“中网格”，做实村组“小网格”。

## （三）远期目标

争取规划期末，全面提升托克托县消防事业管理和消防队应急处置救援能力，使托克托县消防事业走在全市的前列，力争规划期末达到自治区一流水平。

# 六、主要任务

## （一）开展针对性火灾隐患排查治理

1.集中整治违规住人、电动自行车违规停放充电、乱堆放杂物、私拉乱接电线、堵塞占用消防车通道等问题。

2.开展公共娱乐场所消防安全专项治理活动。对歌舞游艺娱乐场所、互联网上网服务营业场所、洗浴场所的火灾隐患进行多次核查，督促隐患整改。

3.开展易燃易爆单位、石油化工企业消防安全专项治理。集中整治安全布局、行政许可、建筑安全、物品生产储存、消防设施、消防管理、消防培训等方面的问题，逐一组织开展疏散演练，完善应急预案。

4.开展午托班、培训班等社会培训机构消防安全专项治理。对不申报、不办证或存在消防安全隐患的下发限期整改通知书，对拒不办理、不符合准入条件或拒不整改火灾隐患的，上报相关管理部门，依法取缔。

5.开展“五类重点”场所消防安全专项治理。开展对学校、幼儿园的检查；对医院、诊所等医疗卫生机构的检查；对养老院、敬老院等社会福利机构的检查；重点整治消防设施、安全疏散、消防管理、消防宣传培训等方面的问题,对前期发现的火灾隐患集中整治整改情况进行抽查。

6.开展商场市场、宾馆饭店消防安全专项治理。集中整治建筑消防设施、防火巡查检查、夜间安全疏散、消防宣传培训和消防安全“四个能力”（检查消除火灾隐患能力，组织扑救初起火灾能力，组织人员疏散逃生能力，消防宣传教育培训能力）建设方面存在的问题。

## （二）重大火灾隐患整治

在日常的消防监督检查和各项消防安全专项治理，对排查发现的存在重大火灾隐患的单位，及时提请政府相关部门挂牌督办，限期整改，督促销案。

## （三）推进消防应急能力建设

1.加强消防队站建设，补充和完善现有消防站装备补充和完善，同时在托克托县工业园区新建一个一级消防站。

按照《城市消防队站建设标准》要求，对现有的托克托县大街消防站主楼进行改造与扩建，以满足日常演习和训练对场室设置的要求。计划在营区建设训练塔一座、塑胶训练场一个及其它相关和辅助工程（包括院墙、营区改造和营区硬化、绿化）、并适当增加模拟训练场设施、和应急物资库（含楼上训练馆）等。

目前，托克托县工业园区面积约65.8平方公里，园区企业数量已达到27家，园区内企业生产工艺复杂，生产和存放货物种类多样，生产和存储大量危险化学品，例如甲醇、液氨、铝水等一旦发生火灾，现有器材装备水平和灭火药剂种类，无法完成火灾扑救任务，灭火救援复杂程度和难度增加。目前新建的自治区、呼市两级重点工业企业内蒙古久泰新材料有限公司（煤制油化工企业)即将运营生产，火灾危险性激增，而现有消防队站作战有效半径不能覆盖园区。因此，建设托克托县工业园区消防站是保障托克托县工业园区消防处置能力的关键因素之一，也是托克托县消防应急救援能力提升的重要组成部分。

新建站拟选址于双河镇复兴路与金隆大街交叉口。南临金隆大街，西临复兴路。消防站的建筑用房面积、装备配备数量及投资估算应与其配备的消防员数量相匹配。

2.建立长效的经费保障机制。将托克托多种形式消防队的日常办公、训练、灭火救援等日常经费和人员的工资福利待遇纳入同级财政预算，并确保每年有一定幅度的增长，增长幅度要与托克托的经济发展和灭火救援任务保持同步。要建立职业保障机制。创建托克托县消防救援队伍荣誉体系，将消防救援队伍表彰奖励纳入地方党委政府、群团组织表彰奖励体系，争取全县单位和个人获得国家级、省部级、市级表彰和（旗）县区级表彰，培树在全国、全区、全市、全县范围内有影响的先进典型。完善符合消防救援高危职业特点的保障机制，强化落实工资待遇、伤亡抚恤、家属随调、子女教育、交通出行、看病就医、住房保障等专门政策。常态化开展指战员职业心理健康教育，重视精神卫生，缓解执勤备战压力，保障身心健康。逐步将消防救援干部纳入地方党政干部培训、挂职范围。建立干部培养交流机制，探索畅通消防救援干部转任地方党政干部的交流渠道。落实训练场地，建好业务用房和辅助用房，从满足灭火抢险救援的实际需要出发。

3.增强战勤和物资保障能力。建立平战结合、遂行保障的战勤保障体系，建设跨区域增援独立保障物资库和模块化救援营地，加强消防救援装备和应急物资储备，实现模块化存储和快速机动运输。建立社会联勤保障机制，充分利用社会联勤单位生产、储备、供应、运输的优势，以签订代储、代购、运输协议的形式，实现一体化装备联勤储备保障，提升应急救援保障联动能力。

4.切实抓好多种形式消防队伍的日常管理教育工作。乡镇、企业和行政村要进一步完善队伍管理的日常制度，加强执勤备战、器材装备维护保养、业务训练和安全管理；建立规范的战备执勤值班制度，定期组织开展个人技能体能、实用战术和协同训练，加强辖区的道路水源熟悉和维护工作。应每年至少组织开展一次多种形式消防队的比武竞赛活动，通过比武来促进多种形式消防队的业务训练和建设工作。

5.要进一步加强对多种形式消防队伍的指导力度。托克托政府要在关心和加强多种形式消防队伍建设的同时，协调相关部门给予人力、财力、物力的支持，特别是在单位税费减免、火灾扑救费用补偿以及用工、社会保障等方面要给予政策上的照顾，为多种形式消防队伍的良性发展创造有利条件。各级公安消防机构要依据《中华人民共和国消防法》的有关规定，切实加强对多种形式消防业务指导，强化落实队伍管理、执勤备战等各项制度，提高多种形式消防队伍的规范化、正规化水平。托克托政府部门要经常深入队伍内部，开展调查研究，加强部门之间协调沟通，实实在在地解决队伍内部一些实际困难，为多种形式消防队伍的长效建设和发展出主意、想办法，确保多种形式消防队伍能够发挥实质性的作用。

## （四）加强消防信息化工作

目前，托克托县消防信息化建设相对滞后，主要体现在以下几方面：一是消防隐患动态掌控不够到位。随着托克托县发展的加快，各类火灾隐患也逐渐增多，应用信息化手段及时采集、实时监测、动态掌控、主动预防的能力还是不够强大，导致工作被动。二是数据资源共享应用不够全面。消防监管数据与其他相关部门业务系统没有相互联通，数据交换、情况通报等工作机制没能有效建立。三是扑火救援指挥手段不够智能。消防指挥中心功能单一，基于信息化手段的数据支撑、专家会商等功能还不够完善，直接影响了指挥决策和火灾扑救效果。四是消防基础设施建设不够健全。一些地方公共消防设施布局不合理，对市政消火栓等损坏、缺失情况不能及时进行修复和补充。因此，托克托县“十四五”期间消防信息化建设的主要任务是依托呼和浩特“智慧城市”和“平安首府”建设的有利契机，继续完善“智慧消防”平台和队伍能力建设，以实现资源共享、互为补充、互联互通和“平安首府”的全覆盖。

消防信息化建设需要一定时间和过程，不能一蹴而就，短时间内，见效慢。因此，在托克托县消防事业“十四五规划”期间，与通讯公司、软件公司结对联手，共同推动先进安全生产技术运用，依托通讯公司提供的信息化技术服务、软件公司提供技术支撑，打造基于物联网、云计算和大数据等技术的智慧消防综合管理平台，该平台可进行统一监测、统一管理、统一分析，实现多种消防场景“一张图”综合管理。

1.连接“N”种设备

该智慧消防平台由多个部分有机组成，具有可扩展性强的忧势。比如，“智慧用电设备”，安装在企业车间或楼层配电箱，实时监测电气线路电流、电压、温度，及时发现潜在用电安全隐患并第一时间告警通知，通过后续隐患排查整改实现用电安全，错峰用电，降低成本；“智慧烟感”，安装于企业重点防火部位，如中转仓库、成品仓库等，实现初起火灾第一时间告警通知，精确排查告警点位，及时处理火灾险情；小区监控与通告音响，主要安装于厂区消防通道、疏散通道等，能实现政府、企业两级远程监控监督企业清理通道，确保生命通道畅通；“预警音箱”设备可以进行同步大音量“告警”语音播报，紧急疏散人员，启动企业应急预案。

2.智慧平台三维化

消防报警、视频、电子地图联动功能。将火灾报警信号、消防视频监控系统与建筑BIM技术、GPS系统深度融合，火灾报警发生时实现联动视频、录像和抓拍。将原本平面二维展示的建筑图形转换为三维电子地图，分层次、分区域提前制作到系统管理主服务器中，用时迅速调出，配合以人流传感器、安防监控等，给予观者直观感受。物联网所有前端设备监控点应当直观地显示在三维电子地图上，通过点击显示监控点图像能显示消防监控区域分布、辖区范围、监控点位置等。发生检测报警或其他警情时，能自动切换到相应监控点，并在电子地图上给出指示，发生声、光等提示，并实时记录报警信息。例如在建筑、楼层等出入口处和汇集区域安装客流计数装置，实现进出人员计数、视频查看和人数统计，以利于精准施救。

3.网格分布图界面

通过智慧消防平台，企业、镇政府、监管部门可通过电脑、LED屏和手机App、微信登陆智慧消防管理平台，查看设备运行状态、告警事件、预警通知、故障处理、安全培训、隐患排查、安全打卡、统计报表等数据运行，同时镇政府相关负责人也能及时收到信息，实现了企业、政府和监管部门三方的企业安全生产全天候立体监管。另外，平台还会根据隐患排查、安全打卡等生成统计报表，显示有哪些隐患未排查，之后网格员到企业检查，仅需拿着这张表，便可有针对性地督促其整改。

4.可采用无人机侦探技术辅助消防工作，在广大农村地区，尤其是火灾高发季节和高发地域内，利用无人机侦查技术可实现最优化资源配置，节省人力及成本，实现全方位、全天候监测。

无人机的运用可以解决一下四方面的问题：

①火情侦查。当火灾发生时，使用无人机进行火情侦查，一是可以无视地形和环境，做到机动灵活开展侦查，特别是一些急难险重的火灾现场；二是通过无人机侦查能够有效提升侦查的效率；三是能够有效规避人员伤亡，既能避免进入有毒、易燃易爆等危险环境中，又能全面、细致掌握现场情况；四是集成侦检模块进行检测。从而得到危险部位的关键信息。

②监控追踪。无人机在消防部队所面对的各类灾害事故现场往瞬息万变，在火灾事故处置过程中，利用无人机进行实施监控追踪，能够提供精准的火情变化情况，便于各级指挥部及时掌握动态灾害情况，从而作出快速、准确的对策，最大限度地减少火灾损失。

③辅助救援。利用无人机集成或者灵活携带关键器材装备，能够为多种情况下的救援提供帮助。一是集成语音、扩音模块传达指令。利用无人机实现空中呼喊或者传达指令，能够朝地面喊话或者指令更有效，尤其适用于高空、高层等项目的救援中，以无人机为载体，有效传达关键指令。二是为救援开辟救援途径。例如水上、山岳救援中，现有的抛投器使用环境和范围均有很大的局限性，并且精准度差，利用无人机辅助抛绳或是携带关键器材（如呼吸器、救援绳等），能够为救援创造新的途径，开辟救生通道，并且准确、高效率。三是集成通信设备，利用无人机担当通信中继。充当临时转信台，从而使得极端环境下建立起无线通信的链路。四是利用无人机进行应急测绘。利用无人机集成航拍测绘模块，将灾害事故现场的情况全部收录并传至现场指挥部，对灾害现场的地形等进行应急测绘，为救援的开展提供有力支撑。

④辅助监督。利用航拍实现全面实时的监测、及时发现火情隐患、消防现场火情实时控制、建筑消防检查或现场火情图像存储、可将空中监控视频接入其他安防或消防监控系统、支持大容量长时间图像存储及检索调阅、支持通过智能终端远程查看及控制部分功能等。视频回传，辅助指挥。

## （五）消防供水建设

1.消防水源

①各城镇消防水源以市政给水管网供给为主，天然水体为辅。并充分利用规划区内部的再生水。对城区以外地区消防用水采用市政供水和地表水或地下水相结合。

②无给水管网的村，其消防给水应充分利用江河、湖泊、堰塘、水渠等天然水源，并设置通向水源地的消防车通道和可靠的取水设施。利用天然水源时，应保证枯水期最低水位和冬季消防用水的可靠性。

③距村民委员会所在地点3公里以上的自然村落，如无天然水源或给水管网不能满足消防用水，设置消防水池，并配置手抬式消防机动泵及配套的消防水带和水枪。

④有条件的村应设置室外消火栓，室外消火栓要沿村庄主干道设置，间距为120米。

⑤使用再生水作为消防用水时，其水质应满足国家有关城市污水再生利用水质标准。

2.消防供水水量

各城镇可根据实际需要在其消防负责区域内建设天然水体取水点，并设置通向取水点的消防车通道和可靠的取水设施，各取水点的储水量至少为648m3（按同一时间火灾次数为2次，一次灭火用水量为45升/秒，火灾持续时间2小时计）。

3.消防栓建设

“十四五”期间，托克托县在城镇消防重点地区和重点单位，建设消防栓211座。消防栓建设符合以下要求：

①消火栓距路边不超过2米，距建筑外墙不宜小于5米（有特

殊困难时，可减少到1.5米）。

②消火栓沿街道设置，间距不应超过120米。

③消火栓最不利点水压力不应低于0.15MPa。

④地下式消火栓应有100毫米和65毫米的栓口各一个，并有明显标志。

## （六）社会消防建设

1.加强公众消防安全教育，结合消防指挥中心设置市区消防教育培训基地，对消防法规确定的专门人员进行消防安全培训。

2.街道、乡镇成立防火安全委员会，负责本辖区范围内的消防工作；建立消防工作联席会议制度，督促检查本行政区域内的消防工作。

3.按照“谁受益，谁出资”的原则，在各村逐步建立集治安联防、巡逻等功能于一体的消防队伍，有产业功能区的地方可以通过企业联办、集资等形式组建专兼职消防队伍。各类消防队伍要坚持定期训练，开展防火检查、巡查、消防宣传和初期火灾的扑救等工作。各街道、乡镇要制定政策措施，给予兼职消防人员与其工作性质、劳动强度相适应的福利待遇。

4.加强消防宣传教育

①制定符合本县实际、辖区公众共同遵守的《托克托县防火公约》。《托克托县防火公约》应以增强群众消防法制意识和消防安全观念为主旨，力求通俗易懂，言简意赅，语句顺畅，操作性强。

《托克托县防火公约》应采用防雨防晒型材料制作，固定悬挂在本县室外显要位置和群众日常活动的室内场所。

②利用当地文化站、活动室、宣传栏、文化橱窗等设施进行消防安全宣传，使辖区公众普遍掌握防火公约、消防警示等内容。

③每季度至少组织开展1次消防宣传活动，努力提高众公、个体经营户及从业人员的消防安全意识。

④在农业收获季节、火灾多发时节、重大民族（民俗）活动和节假日期间，街道、乡镇和村民委员会要开展有针对性的消防安全教育活动。要适时对老、弱、病、残人员进行消防宣传教育，适时

向家庭发放消防宣传资料。中小学校要切实把消防安全教育纳入教学内容，充分发挥中小学生在防火工作中的宣传作用，达到教育一个学生、带动一个家庭、推动一个社区或村庄的消防安全社会效应。

⑤辖区内的企事业单位要经常组织员工开展消防安全知识教育培训，努力提高员工的消防安全意识和自救能力。

## （七）统筹城乡消防工作

1.消防安全布局

各乡镇规划建成区为县域消防安全重点区域。在乡镇规划建成区内，应将生产、储存危险化学品的工厂和仓库等，统一搬迁至镇区下风向的边缘、独立地段。加油站、液化气站的选址和建设，应符合消防相关规范要求。

2.消防站规划

规划现托克托县消防消防大队为中心，新建托克托县工业园区一级消防站站一个，新营子镇、五申镇、双河镇、伍什家镇、古城镇各规划建设二级消防站或小型站。镇、乡政府严格把关保障消防规划的具体实施，使其达到“四有”消防站标准（有固定队址、有队员、有执勤装备、有必要的经费保障）。并有一定的经费保障，具备接警和执勤灭火的基本条件，并按照标准进行装备器材配备。

3.农村社会消防

乡村地区的发展是地方政府工作的重点。对乡村振兴而言，消防安全是重要保障。随着乡村经济的发展，用火用电日益增多，乡村地区火灾案件的次数和损失也在不断增加，所占的比重也越来越大，防火形势日益严峻。

按照内蒙古自治区党委农村牧区工作领导小组印发《2020年内蒙古自治区实施乡村振兴战略考核细则》通知要求，结合《托克托县镇村体系规划(2020-2030)》，在农村消防安全基本情况调查摸底的基础上，对各乡镇、行政村和各自然村或村小组消防工作实现网格化管理，网格化的乡村消防工作主要有两个特点：一是空间上的无盲区，所有的乡镇、村庄和村民小区要全部覆盖到位；二是管理活动的社会化，充分动员社会各方面的力量，将火灾隐患的排查、整治、应急处置、宣传教育与培训演练等功能进行系统性整合。

具体内容如下：

①做专乡镇“大网格”，托克托县乡村地区有5个乡镇，共设5个大网格。在乡镇层面，主要任务是成立乡镇防火安全委员会、专职和兼职消防队，并推进镇区消防基础设施建设。防火安全委员会由乡镇政府主要负责人牵头，派出所所长具体负责，综治办、安全监管办、治安巡防队、专兼职消防队、行政村负责人共同参与，建立消防安全的定期例会制度。在乡镇政府所在地分别设置一个乡镇志愿消防队。设施设备按《乡镇消防队标准》的要求进行配置。在乡镇镇区道路两侧结合供水管网同步建设消防栓，间隔120 m布置。同时，重点整治乡村地区的河道、沟渠以及水塘中的影响水流正常流淌的构筑物、垃圾等，保证水系内水流的正常流通，充分满足消防取水的要求。

②做强村庄“中网格”，

托克托县共有120个行政村，就有120个中网格。在行政村层面，一是在各行政村分别成立消防管理小组，结合各村实际情况，制定各村的防火公约，负责消防方面的宣传教育、安全检查、并组织义务消防队在第一时间赶到火灾现场，迅速展开灭火工作。二是各村均成立义务消防队，对队员进行必要的消防培训，并配置机动消防泵和必备的消防器材。三是对内部道路条件较差的村庄，适当拓宽村庄主次道路，以便消防车辆能入村扑救火灾。四是每个行政村均设置一个消防水池，设置方式有两种：依托村内现有的大水塘或在村内适当的地方开挖新建，配建取水平台和消防车取水口，配备一台手抬机动泵和部分水枪水带等装备。五是每个行政村在村文化室设置消防宣传栏，定期更换宣传内容；消防安全提示牌挂在每户人家的院墙上，内容包括防火、报警、灭火、自救、疏散逃生等。

③做实村组“小网格”，在村民小组层面，一是成立消防自治联防队，承担该村组内的日常消防检查巡查，宣传培训、初起火灾扑救等工作。二是确立消防安全中心户，在每20家农户中推荐一名威信较高的农户作为“消防安全中心户”。为方便开展群防群治，对消防安全中心户挂牌，并配发灭火器等简易消防器材。三是村庄内有供水管网的道路，可沿路间隔设置消防栓；对于目前没有供水管网的村，可以利用蓄水池、地下水等条件来修建消防水池；临河的村庄，也可以在河岸交通便捷的地方就近设置取水码头。

# 七、重点项目

## （一）消防站建设

近期建设规划主要针对消防力量薄弱的问题，首先解决当前消防设施不足问题，对现有的消防站进行改造，对照《城市消防站建设标准》（建标152-2017），找差距，补短板；消除消防盲点，在城镇中心城区增加消火栓；在托克托县工业园区新建一级消防站一个。

## （二）消防装备配置

根据《城市消防站建设标准》（建标152-2017）配置消防装备，完善现有消防站的消防装备配置工作，并结合实际情况，采取分步配置的方法，逐步实现各城镇消防专职队伍消防装配的全额配置。

## （三）智慧消防平台建设

智慧消防治理平台构建安全体系，搭建一套统一平台，打造一支高效队伍，服务管理对象，集成N个系统模块。为消防监管部门提供监督执法依据，提升消防安全管控效能，提供辖区防火数据分析能力，提升辖区整体火灾防控能力。

## （四）消防供水建设

全县60以上的中心镇、中心村结合自身情况建设消防水池、水塔、集中供水管网等供水设施。

## （五）消防安全专项治理

加强消防监管力度、拆除违章建筑，加快基础设施建设，提高消防安全保障能力。村庄内现状存在的违章搭建的建筑进行严格清理拆除。拆除后，增设公共绿地，改善村民的居住环境：保证消防安全间距和消防通道，防止火灾大面积蔓延：加强防盗网的改造工作，所有防盗网的设置应预留活动口，保证火灾时的紧急需要，在有条件的地区，拆除防盗网，以利于逃生疏散和火灾扑救。

## （六）加强农村的消防工作

按照三级网格划分制度和办法，精细化责任分区，常态化农村消防安全检查。消防安全专项检查在乡、村、组三个层级都要形成固定的制度；各乡镇每季度至少开展一次，各行政村每月至少开展一次；各村民小组每周一次。同时，还需要进行集中检查，时间固定在各火灾高发时段。检查内容包括各村农户的用火、用电和用气的安全情况、秸秆、柴垛、垃圾堆放点的管理情况、重点监督场所消防设施装备配备和安全管理制度情况，现有消防车辆、设备装备的完好程度，重点隐患点的消防整改情况等。

建立健全快速化的应急处置机制，各乡镇通过县统一搭建的消防安全网格化管理平台，将各乡镇的火灾隐患上报和应急处置工作纳入平台统一管理。

各乡镇和行政村负责制定消防宣传教育和培训演习的具体计划，包括宣传的年度计划、季度计划和重点时段的消防宣传工作安排时间表。各乡镇防火安全委员会每年初制定本年度的年度宣传计划，每季度开展一次集中的消防宣传教育活动，在农忙前后和重大节日民俗活动期间，开展专项宣传活动，并组织模拟的火灾疏散演习。

# 八、保障措施

## （一）建立年度目标考核制度

按照“明确目标、逐年落实、强化问责”的原则，推进托克托县“十四五”消防事业规划工作的落实。按照“十四五”消防救援事业发展规划和当年县政府的工作安排，制定年度消防工作目标考核制度。落实消防工作领导职责，督导各行业主管部门落实行业消防安全责任，强化责任追究。通过分阶段实施的方式，推动“十四五”消防事业发展规划的全面落实。

## （二）加大投入，建立消防专项资金

将消防经费列入同级财政预算，并逐步加大财政投入。单位、企业要增加消防经费投入，技术改造应有的消防专项建设及专用经费，将资金重点用于火灾隐患的整改。

## （三）加强统筹，争取政策支持

按照公共消防设施与城市建设发展“同规划、同建设、同验收、同使用”的工作要求，推动县政府将公共消防设施纳入城乡规划和国土空间规划体系。发展和改革部门要将公共消防设施建设和消防救援装备列入地方固定资产投资计划；自然资源部门要依据规划预留消防站规划用地并负责监督实施；住房和城乡建设部门在安排年度城乡基础设施建设、改造计划时，应根据消防规划内容将公共消防基础设施纳入其中统筹实施。健全政策协调和工作协同机制，研究解决规划实施过程中存在的突出问题，确保规划任务有效执行；加强对规划的宣传，增强公众对规划和消防工作的认识和了解，引导发动公众参与规划的实施和监督，形成关心、支持、参与规划实施的浓厚氛围，推进规划落到实处。发展改革、自然资源、住房和城乡建设等部门在重大工程实施方面给予优先保障消防用地、落实税费减免、加快部门审批等政策支持。